## Work Plan
Work Plan by Day Template www.tools4dev.org
Task | Responsible | Status | Octubre | [30 empty] | Noviembre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Construcción del Proyecto
Crear proyecto en GitHub | Diego | Complete | bar: Octubre 18
Agregar recursos al GitHub | Diego | Complete | bar: Octubre 18
Creación servicio en el AWS | Diego | Complete | bar: Octubre 18
Diseño y Construcción Base de Datos
Reunión: Planeamiento | Diego, Kevin, Efren | Not started | bar: Octubre 21
Diagrama de Chen | Efren | Not started | bar: Octubre 22
Modelo Relacional | Kevin | Not started | bar: Octubre 22
Script PostgreSQL. | Diego | Not started | bar: Octubre 22 to Octubre 24
Script Población | Diego | Not started | bar: Octubre 22 to Octubre 24
Servicio REST/API
Reunión: Planeamiento | Diego, Kevin, Efren | Not started | bar: Octubre 21
Standard de Comunicación | Diego, Kevin, Efren | Not started | bar: Octubre 21
Vista Cajero
Apertura de Caja
Realizar Apertura | Efren Carvajal V | Not started | bar: Octubre 23
Registrar Venta | bar: Octubre 24 to Octubre 26
Solicitud y creación de Cliente | Efren Carvajal V | Not started | bar: Octubre 24 to Octubre 26
Cantidad de productos/Código EAN | Efren Carvajal V | Not started | bar: Octubre 24 to Octubre 26
Eliminación Producto Facturado | Efren Carvajal V | Not started | bar: Octubre 24 to Octubre 26
Salvar Compra | Efren Carvajal V | Not started | bar: Octubre 24 to Octubre 26
Impresión Tiquete | Efren Carvajal V | Not started | bar: Octubre 24 to Octubre 26
Cierre de Caja
Realizar Cierre | Efren Carvajal V | Not started | bar: Octubre 27 to Octubre 29
Vista Administrador
Gestión Empleados
Creación | Efren Carvajal V | Not started | bar: Octubre 27 to Octubre 29
Actualización | Efren Carvajal V | Not started | bar: Octubre 27 to Octubre 29
Eliminación | Efren Carvajal V | Not started | bar: Octubre 27 to Octubre 29
Lectura | Efren Carvajal V | Not started | bar: Octubre 27 to Octubre 29
Gestión Productos
Creación | Efren Carvajal V | Not started | bar: Octubre 31 to Noviembre 2
Actualización | Efren Carvajal V | Not started | bar: Octubre 31 to Noviembre 2
Eliminación | Efren Carvajal V | Not started | bar: Octubre 31 to Noviembre 2
Lectura | Efren Carvajal V | Not started | bar: Octubre 31 to Noviembre 2
Gestión Proveedores
Creación | Efren Carvajal V | Not started | bar: Noviembre 3 to Noviembre 5
Actualización | Efren Carvajal V | Not started | bar: Noviembre 3 to Noviembre 5
Eliminación | Efren Carvajal V | Not started | bar: Noviembre 3 to Noviembre 5
Lectura | Efren Carvajal V | Not started | bar: Noviembre 3 to Noviembre 5
Gestion Clientes
Creación | Efren Carvajal V | Not started | bar: Noviembre 7 to Noviembre 9
Actualización | Efren Carvajal V | Not started | bar: Noviembre 7 to Noviembre 9
Eliminación | Efren Carvajal V | Not started | bar: Noviembre 7 to Noviembre 9
Lectura | Efren Carvajal V | Not started | bar: Noviembre 7 to Noviembre 9
Reportes
Productos más vendidos | Efren Carvajal V | Not started | bar: Noviembre 4 to Noviembre 11
Productos más vendidos por cajero/sucursal | Efren Carvajal V | Not started | bar: Noviembre 4 to Noviembre 11
Productos con bajo inventario | Efren Carvajal V | Not started | bar: Noviembre 4 to Noviembre 11
Tiempo promedio de atención por cajero al día | Efren Carvajal V | Not started | bar: Noviembre 4 to Noviembre 11
Listado de facturas del día | Efren Carvajal V | Not started | bar: Noviembre 4 to Noviembre 11
Seguridad
Login | Efren Carvajal V | Not started | bar: Noviembre 7 to Noviembre 9
Aplicación Web
Reunión: Planeamiento | Diego, Kevin, Efren | Not started | bar: Octubre 21
Vista Administrador
Gestión Empleados
Creación | Kevin | Not started | bar: Octubre 23 to Octubre 24
Actualización | Kevin | Not started | bar: Octubre 23 to Octubre 24
Eliminación | Kevin | Not started | bar: Octubre 23 to Octubre 24
Lectura | Kevin | Not started | bar: Octubre 23 to Octubre 24
Gestión Productos
Creación | Kevin | Not started | bar: Octubre 25 to Octubre 26
Actualización | Kevin | Not started | bar: Octubre 25 to Octubre 26
Eliminación | Kevin | Not started | bar: Octubre 25 to Octubre 26
Lectura | Kevin | Not started | bar: Octubre 25 to Octubre 26
Gestión Proveedores
Creación | Kevin | Not started | bar: Octubre 27 to Octubre 28
Actualización | Kevin | Not started | bar: Octubre 27 to Octubre 28
Eliminación | Kevin | Not started | bar: Octubre 27 to Octubre 28
Lectura | Kevin | Not started | bar: Octubre 27 to Octubre 28
Gestion Clientes
Creación | Kevin | Not started | bar: Octubre 29 to Octubre 30
Actualización | Kevin | Not started | bar: Octubre 29 to Octubre 30
Eliminación | Kevin | Not started | bar: Octubre 29 to Octubre 30
Lectura | Kevin | Not started | bar: Octubre 29 to Octubre 30
Reportes
Productos más vendidos | Kevin | Not started | bar: Octubre 31 to Noviembre 2
Productos más vendidos por cajero/sucursal | Kevin | Not started | bar: Octubre 31 to Noviembre 2
Productos con bajo inventario | Kevin | Not started | bar: Octubre 31 to Noviembre 2
Tiempo promedio de atención por cajero al día | Kevin | Not started | bar: Octubre 31 to Noviembre 2
Listado de facturas del día | Kevin | Not started | bar: Octubre 31 to Noviembre 2
Vista Cajero
Apertura de Caja
Realizar Apertura | Kevin | Not started | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
Registrar Venta
Solicitud y creación de Cliente | Kevin | Not started | bar: Noviembre 5 to Noviembre 6
Cantidad de productos/Código EAN | Kevin | Not started | bar: Noviembre 5 to Noviembre 6
Eliminación Producto Facturado | Kevin | Not started | bar: Noviembre 5 to Noviembre 6
Salvar Compra | Kevin | Not started | bar: Noviembre 5 to Noviembre 6
Impresión Tiquete | Kevin | Not started | bar: Noviembre 5 to Noviembre 6
Cierre de Caja
Realizar Cierre | Kevin | Not started | bar: Noviembre 7 to Noviembre 8
Seguridad
Login | Kevin | Not started | bar: Noviembre 9 to Noviembre 11
Procesos de Base de Datos
Reunión: Planeamiento | Diego, Kevin, Efren | Not started | bar: Octubre 21
Vista Administrador
Gestión Empleados
Creación | Diego | Not started | bar: Noviembre 7 to Noviembre 9
Actualización | Diego | Not started | bar: Noviembre 7 to Noviembre 9
Eliminación | Diego | Not started | bar: Noviembre 7 to Noviembre 9
Lectura | Diego | Not started | bar: Noviembre 7 to Noviembre 9
Gestión Productos
Creación | Diego | Not started | bar: Noviembre 5 to Noviembre 6
Actualización | Diego | Not started | bar: Noviembre 5 to Noviembre 6
Eliminación | Diego | Not started | bar: Noviembre 5 to Noviembre 6
Lectura | Diego | Not started | bar: Noviembre 5 to Noviembre 6
Gestión Proveedores
Creación | Diego | Not started | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
Actualización | Diego | Not started | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
Eliminación | Diego | Not started | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
Lectura | Diego | Not started | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
Gestion Clientes
Creación | Diego | Not started | bar: Noviembre 2
Actualización | Diego | Not started | bar: Noviembre 2
Eliminación | Diego | Not started | bar: Noviembre 2
Lectura | Diego | Not started | bar: Noviembre 2
Reportes
Productos más vendidos | Diego | Not started | bar: Noviembre 9
Productos más vendidos por cajero/sucursal | Diego | Not started | bar: Noviembre 10 to Noviembre 11
Productos con bajo inventario | Diego | Not started | bar: Noviembre 10 to Noviembre 11
Tiempo promedio de atención por cajero al día | Diego | Not started | bar: Noviembre 11
Listado de facturas del día | Diego | Not started | bar: Noviembre 11
Vista Cajero
Apertura de Caja
Realizar Apertura | Diego | Not started | bar: Octubre 29
Registrar Venta
Solicitud y creación de Cliente | Diego | Not started | bar: Octubre 30
Cantidad de productos/Código EAN | Diego | Not started | bar: Octubre 30
Eliminación Producto Facturado | Diego | Not started | bar: Octubre 31
Salvar Compra | Diego | Not started | bar: Octubre 31
Impresión Tiquete | Diego | Not started | bar: Noviembre 1
Cierre de Caja
Realizar Cierre | Diego | Not started | bar: Octubre 29
Seguridad
Login | Diego | Not started | bar: Octubre 29
Otros
RAID 1 | Diego | Not started | bar: Octubre 27 to Octubre 28
Deployment | Diego | Not started | bar: Octubre 25 to Octubre 26
Conexión con GasStation pedidos | Diego, Kevin, Efren | Not started | bar: Octubre 30 to Noviembre 2
Integracion de componentes con API
Conexión de Base de Datos | Diego | Not started | bar: Noviembre 14 to Noviembre 16
Conexión de Pagin Web | Kevin | Not started | bar: Noviembre 14 to Noviembre 16
Conexión de API | Efren Carvajal V | Not started | bar: Noviembre 14 to Noviembre 16
Pruebas de Funcionalidad
Test de la Base de Datos | Diego, Kevin, Efren | Not started | bar: Noviembre 17 to Noviembre 20
Test de la Pagina Web | Diego, Kevin, Efren | Not started | bar: Noviembre 17 to Noviembre 20
Test del API | Diego, Kevin, Efren | Not started | bar: Noviembre 17 to Noviembre 20
Documentacion
Diagramas, Problemas y Modelos | Diego, Kevin, Efren | Not started | bar: Octubre 18 to Noviembre 20
Entrega Proyecto Final | bar: Noviembre 21

## Codes
Status
Not started
In progress
Complete
Overdue